## Sheet1
แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
þ | มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน þ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน þ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ
| Link เผยแพร่ | แผนฯ : | https://ranong.doh.go.th/s_con/gou78139
|  | ผลฯ : | https://ranong.doh.go.th/s_con/fya48140
|  | eGP : | https://ranong.doh.go.th/s_con/h0ku8141
ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมสาธารณะประโยชน์ระดับชุมชน กิจกรรม งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4
ตอนควบคุม 0802 ตอนกระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.560+000 - กม.564+000 (งบจังหวัด) วงเงินงบประมาณ 34,498,655.00 บาท
ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความ | ระดับ | มาตรการควบคุม | วิธีการดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ
|  | เสี่ยงการทุจริต | ความเสี่ยง | หรือป้องกันความ |  | ตามแผนฯ
เสี่ยงการทุจริต
1 | การกำหนดขอบเขต | คณะกรรมการร่างขอบ | สูง | ป้องกันการจัดทำร่างขอบเขต | วิธีดำเนินการ | ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
| ของงาน (TOR) | เขตของงาน (TOR ) |  | ของงาน (TOR) ที่อาจเอื้อ | 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ | จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)
|  | กำหนดคุณสมบัติผู้เข้า |  | ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ | ที่มีความอิสระที่หลากหลาย | จากผู้แทนที่มีความเชี่ยวชาญ โดย
|  | ร่วมการเสนอราคาอย่าง |  | รายใดรายหนึ่ง โดยให้ยึดหลัก | จาก สำนัก/กอง/กลุ่มต่างๆ และ | คณะกรรมการได้กำหนดคุณสมบัติ
|  | ไม่เป็นธรรม เช่น การระบุ |  | ความโปร่งใสและความเป็นธรรม | ไม่มีส่วนได้เสียการจัดทำร่าง | ของผู้เสนอราคาตามมาตรฐานของ
|  | คุณสมบัติเฉพาะที่เอื้อ |  | มีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน | ขอบเขตงานเพื่อสร้างความ | กรมทางหลวงและระเบียบกระทรวง
|  | ประโยชน์ให้บางรายเท่านั้น |  | สามารถตรวจสอบได้ | โปร่งใส | การคลังฯ โดยไม่เป็นการจำกัดการ
|  | เพื่อเรียกรับสินบน |  |  |  | แข่งขัน ตามสำเนารายงานสรุปผล
|  | ผลประโยชน์หรือสิ่ง |  |  | 2. ผู้บังคับบัญชากำกับควบคุม | การประชุมกำหนดขอบเขตของงาน
|  | ตอบแทนจากผู้รับจ้าง |  |  | ดูแลในการกำหนดคุณสมบัติ | และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
|  | (มาตรา 149, 157) |  |  | ของร่างขอบเขตงานโดยการ | และสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคะกรรมการ
[5 empty] | อ้างอิงระเบียบข้อกำหนดอย่าง | จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)
เคร่งครัด
ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมสาธารณะประโยชน์ระดับชุมชน กิจกรรม งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4
ตอนควบคุม 0802 ตอนกระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.560+000 - กม.564+000 (งบจังหวัด) วงเงินงบประมาณ 34,498,655.00 บาท
ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความ | ระดับ | มาตรการควบคุม | วิธีการดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ
|  | เสี่ยงการทุจริต | ความเสี่ยง | หรือป้องกันความ |  | ตามแผนฯ
เสี่ยงการทุจริต
2 | การกำหนด | เจ้าหน้าที่จัดทำราคากลาง | ปาน | ป้องกันการกำหนดราคากลาง | วิธีการดำเนินการ | คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้
| ราคากลาง | โดยแฝงราคาสูงเกินจริง | กลาง | ที่ไม่เหมาะสมหรือเอื้อประโยชน์ | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด | จัดทำและคำนวณราคากลางตามหลัก
|  | เพื่อเปิดช่องทางให้เกิดการ |  | แก่ผู้ประกอบการโดยดำเนิน | ราคากลางที่ไม่มีส่วนได้เสียกับ | เกณฑ์การคำนวณราคากลางงาน
|  | ทุจริต อาจมีการสมยอม |  | การตามหลักความโปร่งใส | ผู้ประกอบการ และมีความเป็น | ก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง
|  | ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้เสนอ |  | ระเบียบ หรือแนวปฏิบัติที่ | อิสระ ซึ่งคณะกรรมการที่เกี่ยว | อย่างครบถ้วนตามสำเนาตาราง
|  | ราคาเพื่อกำหนดราคาสูง |  | ชัดเจน ข้อกำหนดราคากลาง | ข้อง ต้องเปิดเผยข้อมูลความ | แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
|  | เพื่อเรียกรับสินบน |  | ตามแนวทางกรมบัญชีกลาง | สัมพันธ์กับผู้ประกอบการโดย | จัดสรรและราคากลางในงานจ้าง
|  | ผลประโยชน์ หรือสิ่งตอบ |  | มีการตรวจสอบราคากลาง | การลงนามรับรองในหนังสือ | ก่อสร้าง (บก.01)
|  | แทนจากผู้รับจ้าง |  | ก่อนประกาศเผยแพร่ | รับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้
|  | (มาตรา 149, 157) |  |  | ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอตาม
มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมสาธารณะประโยชน์ระดับชุมชน กิจกรรม งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4
ตอนควบคุม 0802 ตอนกระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.560+000 - กม.564+000 (งบจังหวัด) วงเงินงบประมาณ 34,498,655.00 บาท
ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความ | ระดับ | มาตรการควบคุม | วิธีการดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ
|  | เสี่ยงการทุจริต | ความเสี่ยง | หรือป้องกันความ |  | ตามแผนฯ
เสี่ยงการทุจริต
3 | การจัดจ้างงาน | 1. เจ้าหน้าที่นำข้อมูล | ปาน | ป้องกันการพิจารณาผลที่เอื้อ | วิธีการดำเนินการ | การพิจารณาผลการประกวดราคา
| ก่อสร้าง | ภายใน (เช่น ราคากลาง, | กลาง | ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ | 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ | เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดใน
|  | TOR) ไปบอกผู้รับจ้างเพื่อ |  | รายใดรายหนึ่ง โดยยึดหลัก | พิจารณาผลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับ | เอกสารประกวดราคาอย่างโปร่งใส
|  | ให้ได้เปรียบในการแข่งขัน |  | ความโปร่งใส ความเป็นธรรม | ผู้ประกอบการ ซึ่งคณะกรรมการ | คณะกรรมการพิจารณาผลการ
|  | และเรียกรับสินบน |  | และปราศจากผลประโยชน์ | ที่เกี่ยวข้องต้องเปิดเผยข้อมูล | ประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ได้ลง
|  | ผลประโยชน์ หรือสิ่งตอบ |  | ทับซ้อนโดยให้มีระเบียบหรือ | ความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการ | นามในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่มี
|  | แทนจากผู้รับจ้าง |  | แนวปฏิบัติที่ชัดเจนและ | โดยการลงนามรับรองในหนังสือ | ส่วนได้เสียเรียบร้อยแล้ว และได้
|  |  |  | สามารถตรวจสอบได้ | รับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วน | รายงานผลการพิจารณาให้ผู้มีอำนาจ
[5 empty] | ได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ ตาม | อนุมัติตามขั้นตอน ตามสำเนา
[5 empty] | มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติ | รายงานผลการพิจารณาและขอ
[5 empty] | การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร | อนุมัติสั่งจ้าง และสำเนาหนังสือ
[5 empty] | พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 | รับรองตนเองว่าไม่มีส่วนได้เสียกับ
ผู้ยื่นข้อเสนอ (ตามมาตรา 13)
[5 empty] | 2. ผู้บังคับบัญชากำกับควบคุม | ของคณะกรรมการพิจารณาผลฯ
ดูแลการพิจารณาผลโดยการ
อ้างอิงระเบียบข้อกำหนดอย่าง
เคร่งครัด
ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมสาธารณะประโยชน์ระดับชุมชน กิจกรรม งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4
ตอนควบคุม 0802 ตอนกระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.560+000 - กม.564+000 (งบจังหวัด) วงเงินงบประมาณ 34,498,655.00 บาท
ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความ | ระดับ | มาตรการควบคุม | วิธีการดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ
|  | เสี่ยงการทุจริต | ความเสี่ยง | หรือป้องกันความ |  | ตามแผนฯ
เสี่ยงการทุจริต
|  | 2. คณะกรรมการพิจารณา | ปาน | ป้องกันการพิจารณาผลที่เอื้อ | วิธีการดำเนินการ
|  | ผลเอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอ | กลาง | ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ | 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
|  | ราคารายใดรายหนึ่ง เช่น |  | รายใดรายหนึ่ง โดยยึดหลัก | พิจารณาผลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับ
|  | การตีความคุณสมบัติแบบ |  | ความโปร่งใส ความเป็นธรรม | ผู้ประกอบการ ซึ่งคณะกรรมการ
|  | คลุมเครือ หรือเลือกปฏิบัติ |  | และปราศจากผลประโยชน์ทับ | ที่เกี่ยวข้องต้องเปิดเผยข้อมูล
|  | เพื่อให้รายที่ต้องการ ผ่าน |  | ซ้อน โดยให้มีระเบียบหรือแนว | ความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการ
|  | เกณฑ์ เพื่อเรียกรับสินบน |  | ปฏิบัติชัดเจนและสามารถ | โดยการลงนามรับรองในหนังสือ
|  | ผลประโยชน์ หรือสิ่งตอบ |  | ตรวจสอบได้ | รับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้
|  | แทนจากผู้รับจ้าง |  |  | เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอตามมาตรา
|  | (มาตรา 149, 157) |  |  | 13 แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. ผู้บังคับบัญชากำกับควบคุม
ดูแลการพิจารณาผลโดยการ
อ้างอิงระเบียบข้อกำหนดอย่าง
เคร่งครัด
ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมสาธารณะประโยชน์ระดับชุมชน กิจกรรม งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4
ตอนควบคุม 0802 ตอนกระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.560+000 - กม.564+000 (งบจังหวัด) วงเงินงบประมาณ 34,498,655.00 บาท
ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความ | ระดับ | มาตรการควบคุม | วิธีการดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ
|  | เสี่ยงการทุจริต | ความเสี่ยง | หรือป้องกันความ |  | ตามแผนฯ
เสี่ยงการทุจริต
4 | การจัดทำสัญญา | เจ้าหน้าที่อาจเกิดการรับ | ต่ำ | กำชับเจ้าหน้าที่ให้จัดทำร่าง | วิธีการดำเนินการ | เจ้าหน้าที่ได้จัดทำสัญญาจ้างก่อสร้าง
|  | หรือเรียกรับสินบนเพื่อปรับ |  | สัญญาทุกฉบับให้เป็นไปตาม | 1. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการ | ตามแบบสัญญามาตรฐานที่
|  | แก้ไขสัญญาให้เอื้อต่อผู้ |  | แบบสัญญาที่กำหนดไว้ตาม | จัดทำร่างสัญญา โดยยึดรูปแบบ | คณะกรรมการนโยบายฯกำหนด
|  | ประกอบการรายใดรายหนึ่ง |  | ประกาศของคณะกรรมการ | ตามประกาศของคณะกรรมการ | โดยไม่มีการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยน
|  | ซึ่งรัฐอาจเสียผลประโยชน์ |  | นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ | นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ | ข้อความที่ทำให้รัฐเสียประโยชน์
|  | (มาตรา 149, 157) |  | การบริหารพัสดุภาครัฐ | การบริหารพัสดุภาครัฐ | และได้ผ่านการตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสารแนบท้ายสัญญา
[5 empty] | 2. จัดส่งร่างสัญญาพร้อมเอกสาร | เรียบร้อยแล้ว ตามสำเนาสัญญาจ้าง
[5 empty] | หลักฐานประกอบให้เจ้าหน้าที่ | เลขที่ รน 20/2569 ลงวันที่
[5 empty] | นิติกร กองกฎหมาย ตรวจสอบ | 5 มกราคม 2569 และสำเนาร่าง
[5 empty] | ความถูกต้อง | สัญญาจ้างก่อสร้าง
ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมสาธารณะประโยชน์ระดับชุมชน กิจกรรม งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4
ตอนควบคุม 0802 ตอนกระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.560+000 - กม.564+000 (งบจังหวัด) วงเงินงบประมาณ 34,498,655.00 บาท
ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความ | ระดับ | มาตรการควบคุม | วิธีการดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ
|  | เสี่ยงการทุจริต | ความเสี่ยง | หรือป้องกันความ |  | ตามแผนฯ
เสี่ยงการทุจริต
5 | การบริหารสัญญา | คณะกรรมการตรวจรับหรือ | ต่ำ | 1. ป้องกันการเรียกรับสินบน | วิธีการดำเนินการ
5.1 | ตรวจรับพัสดุ | ผู้เกี่ยวข้องอาจเรียกรับ |  | ในการบริหารสัญญาที่เอื้อต่อ | 1. ป้องกันการเรียกรับสินบนโดย
|  | สินบน ผลประโยชน์หรือสิ่ง |  | ผู้ประกอบการ เน้นให้นายช่าง | ให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต้อง
|  | ตอบแทนจากผู้รับจ้างเพื่อ |  | ควบคุมงาน ควบคุมเรื่องการใช้ | เปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์กับ
|  | แลกกับการตรวจรับงาน |  | วัสดุและการก่อสร้าง ให้เป็นไป | ผู้ประกอบการโดยการลงนาม
|  | หรือผ่อนผันเงื่อนไข หรือมี |  | ตามรูปแบบในสัญญาเพื่อความ | รับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้
|  | การตกลงร่วมกันระหว่าง |  | ถูกต้องโปร่งใส ไม่มีผลประโยชน์ | เสียกับผู้ประกอบการตามมาตรา
|  | ผู้รับจ้างกับคณะกรรมการ |  | ทับซ้อนตามมาตรฐานและ | 13 แห่งพระราชบัญญัติ
|  | ตรวจรับ เพื่อให้ผ่านการ |  | รูปแบบของสัญญา มีระเบียบ | การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
|  | ตรวจรับ แม้จะมีข้อบกพร่อง |  | ปฏิบัติที่ชัดเจน ตรวจและ | พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
|  | (มาตรา 149, 157) |  | ติดตามได้รองรับการร้องเรียน | พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เรื่องการทุจริต
|  |  |  | 2. การกำกับและติดตามการ | 2. ผู้บังคับบัญชากำกับควบคุม | ผู้ควบคุมงานได้ดำเนินการ
|  |  |  | บริหารสัญญา พร้อมทั้งประเมิน | ดูแลการดำเนินการให้เป็นไป | รายงานผลงานประจำสัปดาห์
|  |  |  | ความก้าวหน้า การดำเนินงาน | ตามขั้นตอนที่ระบุในรายละเอียด | โดยรายงานเป็นเอกสารทุกสัปดาห์
|  |  |  | เป็นรายเดือน เพื่อให้การดำเนิน | ในสัญญา เพื่อลดโอกาสในการ | และรายงานความก้าวหน้าของงาน
|  |  |  | งานเป็นไปตามแผนงานและ | ต่อรองหรือเรียกรับผลประโยชน์ | แก่ผู้บังคับบัญชาในการประชุม
ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมสาธารณะประโยชน์ระดับชุมชน กิจกรรม งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4
ตอนควบคุม 0802 ตอนกระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.560+000 - กม.564+000 (งบจังหวัด) วงเงินงบประมาณ 34,498,655.00 บาท
ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความ | ระดับ | มาตรการควบคุม | วิธีการดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ
|  | เสี่ยงการทุจริต | ความเสี่ยง | หรือป้องกันความ |  | ตามแผนฯ
เสี่ยงการทุจริต
|  |  |  | เงื่อนไขของสัญญาอย่างมี | วิธีการดำเนินการ | ประจำเดือน ทุกเดือนและมีการรายงาน
|  |  |  | ประสิทธิภาพและสามารถ | มีการประชุมติดตามความก้าว | วาระการประชุมคณะกรรมการตรวจ
|  |  |  | ตรวจสอบได้ | หน้า การดำเนินงานโครงการ | การจ้าง ทั้งการส่งงานครั้งที่ 1 และ
[5 empty] | เป็นรายเดือน (Monthly) เพื่อ | ครั้งที่ 2
ใช้เป็นกลไกในการติดตาม
ตรวจสอบและบันทึกความก้าว
หน้าของงานอย่างต่อเนื่อง อันจะ
ทำให้สามารถระบุช่วงเวลาที่การ
ดำเนินงานเกิดความล่าช้า
ตลอดจนสาเหตุและผู้ที่เกี่ยว
ข้องได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะช่วยลด
การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
งดเว้นค่าปรับ
|  |  |  | 3. มาตรการนำเทคโนโลยี | จัดตั้งกลุ่ม Line เพื่อใช้เป็นช่อง | ผู้ควบคุมงานประสานงานกับคณะ
|  |  |  | สารสนเทศมาใช้ในการควบคุม | ทาง ในการสื่อสารและติดตาม | กรรมการฯ และผู้รับจ้างผ่านช่อง
|  |  |  | และป้องกันการทุจริต โดยจัดตั้ง | งาน ระหว่างคณะกรรมการฯและ | ทางสื่อสาร Line ซึ่งทำให้การ
|  |  |  | กลุ่ม Line เพื่อเป็นช่องทางใน | ผู้ควบคุมงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว | ประสานงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว
ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมสาธารณะประโยชน์ระดับชุมชน กิจกรรม งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4
ตอนควบคุม 0802 ตอนกระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.560+000 - กม.564+000 (งบจังหวัด) วงเงินงบประมาณ 34,498,655.00 บาท
ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความ | ระดับ | มาตรการควบคุม | วิธีการดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ
|  | เสี่ยงการทุจริต | ความเสี่ยง | หรือป้องกันความ |  | ตามแผนฯ
เสี่ยงการทุจริต
|  |  |  | การสื่อสาร ประสานงานและ | ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ | ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สามารถ
|  |  |  | ติดตามการดำเนินงานอย่าง | สามารถติดตามความก้าวหน้า | ติดตามความก้าวหน้าของงานได้
|  |  |  | ประสิทธิภาพ | พร้อมรายงานปัญหาได้แบบ | แบบเรียลไทม์ ทำให้งานเป็นไปตาม
[5 empty] | เรียลไทม์ อันเป็นการลดโอกาส | ขั้นตอนที่กำหนด
ในการปกปิดข้อมูลหรือการ
ดำเนินงานที่ไม่โปร่งใส อีกทั้งยัง
มีหลักฐานการสื่อสารที่สามารถ
ตรวจสอบย้อนหลังได้ ซึ่งช่วย
ส่งเสริมความโปร่งใส ความรับผิด
ชอบร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการกำกับติดตามงานให้เป็นไป
ตามขั้นตอนที่กำหนดได้อย่าง
เป็นรูปธรรม
|  |  |  | 4. มาตรการใช้เทคโนโลยี | เปิดเผยข้อมูลการตรวจรับโครงการ
|  |  |  | สารสนเทศเพื่อเผยแพร่และเปิด | ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook
|  |  |  | เผยข้อมูลการตรวจรับโครงการ | แขวงทางหลวงระนอง มาตรการ
|  |  |  | ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook | ดังกล่าวช่วยให้ประชาชน
ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมสาธารณะประโยชน์ระดับชุมชน กิจกรรม งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4
ตอนควบคุม 0802 ตอนกระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.560+000 - กม.564+000 (งบจังหวัด) วงเงินงบประมาณ 34,498,655.00 บาท
ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความ | ระดับ | มาตรการควบคุม | วิธีการดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ
|  | เสี่ยงการทุจริต | ความเสี่ยง | หรือป้องกันความ |  | ตามแผนฯ
เสี่ยงการทุจริต
|  |  |  | แขวงทางหลวงระนอง | สามารถเข้าถึงข้อมูลการตรวจรับ
โครงการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
และทั่วถึง เพิ่มความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงาน
อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้สังคมร่วม
ตรวจสอบแสดงความคิดเห็นหรือ
แจ้งข้อสังเกตได้แบบเรียลไทม์
ส่งผลให้การดำเนินโครงการ
มีความรอบคอบ ตรวจสอบได้
และช่วยลดความเสี่ยงในการ
ทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
|  |  |  | 5. เปิดช่องทางร้องเรียนและ | จัดให้มีช่องทางร้องเรียนและแจ้ง | มีช่องทางร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
|  |  |  | แจ้งเบาะแสโครงการพัฒนาทาง | เบาะแสโครงการพัฒนาทางหลวง | โครงการฯ ดังนี้
|  |  |  | หลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว | เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวผ่าน | 1. สายด่วนกรมทางหลวง 1586
|  |  |  | ผ่านเว็บไซต์ของแขวงทางหลวง | เว็บไซต์ของแขวงทางหลวงระนอง | 2. เพจ Facebook
|  |  |  | ระนอง | และสายด่วนกรมทางหลวง เพื่อ | ชื่อเพจ : แขวงทางหลวงระนอง
[5 empty] | เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม | 3. เว็บไซต์ แขวงทางหลวงระนอง
ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมสาธารณะประโยชน์ระดับชุมชน กิจกรรม งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4
ตอนควบคุม 0802 ตอนกระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.560+000 - กม.564+000 (งบจังหวัด) วงเงินงบประมาณ 34,498,655.00 บาท
ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความ | ระดับ | มาตรการควบคุม | วิธีการดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ
|  | เสี่ยงการทุจริต | ความเสี่ยง | หรือป้องกันความ |  | ตามแผนฯ
เสี่ยงการทุจริต
[5 empty] | ในการตรวจสอบการดำเนินงาน | ที่อยู่เว็บไซต์:http://ranong.doh.go.th
[5 empty] | เพิ่มความโปร่งใส สามารถติดตาม | 4. หมายเลขโทรศัพท์
[5 empty] | และตรวจสอบได้อย่างต่อเนื่อง | แขวงทางหลวงระนอง :077-811072
[5 empty] | อันเป็นการลดความเสี่ยงและป้อง | 5. ที่อยู่แขวงทางหลวงระนอง
[5 empty] | กันการทุจริตในโครงการดังกล่าว | 888 หมู่1 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
85000
|  |  |  | 6. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ | รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส | ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
|  |  |  | ชั่วคราวของโครงการเพื่อเป็น | ระหว่างดำเนินงาน ช่วยเพิ่มความ | โครงการฯ ในพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง
|  |  |  | ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและ | สะดวกให้ประชาชนสามารถแจ้ง | จำนวน 2 ป้าย ซึ่งมีรายละเอียด
|  |  |  | แจ้งเบาะแสระหว่างดำเนินการ | เรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสได้ | ช่องทางการติดต่อกับโครงการฯ
ขั้นตอนและข้อจำกัดด้านเวลา
และสถานที่ อีกทั้งยังช่วยให้
หน่วยงานรับข้อมูลได้แบบทันที
สามารถติดตามและแก้ไขปัญหา
ได้ทันท่วงที ส่งเสริมความโปร่งใส
การมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ช่วยลดความเสี่ยงในการทุจริต
ได้อย่างเป็นรูปธรรม
ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมสาธารณะประโยชน์ระดับชุมชน กิจกรรม งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4
ตอนควบคุม 0802 ตอนกระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.560+000 - กม.564+000 (งบจังหวัด) วงเงินงบประมาณ 34,498,655.00 บาท
ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความ | ระดับ | มาตรการควบคุม | วิธีการดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ
|  | เสี่ยงการทุจริต | ความเสี่ยง | หรือป้องกันความ |  | ตามแผนฯ
เสี่ยงการทุจริต
|  |  |  | 7. กำหนดแต่งตั้งคณะกรรมการ | แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ | ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
|  |  |  | ตรวจรับพัสดุอย่างน้อย 3 คน | พัสดุอย่างน้อย 3 คน เพื่อร่วม | ตรวจรับพัสดุ จำนวน 3 คน เพื่อร่วม
[5 empty] | ตรวจสอบสอดส่องและกำกับดูแล | ตรวจสอบ สอดส่องและกำกับดูแล
[5 empty] | การดำเนินงานของผู้รับจ้างอย่าง | การดำเนินงานของผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด
[5 empty] | ใกล้ชิด ให้เป็นไปตามแบบรูป | ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการและ
[5 empty] | รายการและเงื่อนไขสัญญาอย่าง | เงื่อนไขสัญญาอย่างเคร่งครัด ตามสำเนา
[5 empty] | เคร่งครัด ทำให้เกิดความโปร่งใส | คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
[5 empty] | และตรวจสอบได้ อันเป็นการลด | และผู้ควบคุมงาน
ความเสี่ยงในการทุจริต
|  |  |  | 8. จัดทำบันทึกข้อตกลงความ | จัดทำบันทึกข้อตกลงความโปร่งใส
|  |  |  | โปร่งใสในการปฏิบัติงานระหว่าง | ในการปฏิบัติงานระหว่างคณะ
|  |  |  | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกับ | กรรมการตรวจรับพัสดุกับแขวง
|  |  |  | แขวงทางหลวงระนอง | ทางหลวงระนอง โดยกำหนดให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุยึดถือ
หลักความถูกต้อง สุจริต โปร่งใส
และตรวจสอบได้ ปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมาย ระเบียบและเงื่อนไข
ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมสาธารณะประโยชน์ระดับชุมชน กิจกรรม งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4
ตอนควบคุม 0802 ตอนกระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.560+000 - กม.564+000 (งบจังหวัด) วงเงินงบประมาณ 34,498,655.00 บาท
ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความ | ระดับ | มาตรการควบคุม | วิธีการดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ
|  | เสี่ยงการทุจริต | ความเสี่ยง | หรือป้องกันความ |  | ตามแผนฯ
เสี่ยงการทุจริต
สัญญาอย่างเคร่งครัด งดเว้นการ
กระทำที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้
รับจ้าง พร้อมทั้งกำหนดให้มีการ
ติดตามตรวจสอบและรายงานผล
การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องอัน
เป็นการเสริมสร้างกลไกการ
ป้องกันและลดความเสี่ยงในการ
ทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม
5.2 | การปฏิบัติหน้าที่ | ผู้ควบคุมงานมีการเรียกรับ | สูง | 1. การป้องกันการเรียกรับ | วิธีการดำเนินการ
| ของผู้ควบคุมงาน | สินบนผลประโยชน์หรือสิ่ง |  | สินบนในการบริหารสัญญาที่เอื้อ | 1. ป้องกันการเรียกรับสินบนโดย
|  | ตอบแทนจากผู้รับจ้าง เพื่อ |  | ต่อผู้ประกอบการ เน้นให้นายช่าง | ให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต้อง
|  | แลกกับการผ่อนผันการควบ |  | ควบคุมงาน ควบคุมเรื่องการใช้ | เปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์กับผู้
|  | คุมงานหรือไม่ ทักท้วงข้อ |  | วัสดุและการก่อสร้างให้เป็นไป | ประกอบการ โดยการลงนามรับรอง
|  | บกพร่องการปล่อยปละ |  | ตามรูปแบบสัญญาเพื่อความ | ในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็น
|  | ละเลยหรือยินยอมให้ใช้ |  | ถูกต้องโปร่งใสไม่มีผลประโยชน์ | ผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการ
|  | วัสดุที่มีคุณภาพต่ำกว่า |  | ทับซ้อนตามมาตรฐานและ | ตามมาตรา 13 แห่ง
ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมสาธารณะประโยชน์ระดับชุมชน กิจกรรม งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4
ตอนควบคุม 0802 ตอนกระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.560+000 - กม.564+000 (งบจังหวัด) วงเงินงบประมาณ 34,498,655.00 บาท
ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความ | ระดับ | มาตรการควบคุม | วิธีการดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ
|  | เสี่ยงการทุจริต | ความเสี่ยง | หรือป้องกันความ |  | ตามแผนฯ
เสี่ยงการทุจริต
|  | กำหนด เพื่อเอื้อประโยชน์ |  | รูปแบบของสัญญา มีระเบียบ | พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
|  | แก่ผู้รับจ้าง (มาตรา 149, |  | ปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจและติดตาม | และการบริหารพัสดุภาครัฐ
|  | 157) |  | ได้ รองรับการร้องเรียนเรื่อง | พ.ศ. 2560
ทุจริต
|  |  |  | 2. กำกับและติดตามการบริหาร | 2. ผู้บังคับบัญชากำกับควบคุม
|  |  |  | สัญญา พร้อมทั้งประเมินความ | ดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตาม
|  |  |  | ก้าวหน้าการดำเนินงานเป็นราย | ขั้นตอนที่ระบุรายละเอียดใน
|  |  |  | เดือนเพื่อให้การดำเนินงานเป็น | สัญญาเพื่อลดโอกาสในการต่อรอง
|  |  |  | ไปตามแผนและเงื่อนไขของ | หรือเรียกรับผลประโยชน์
|  |  |  | สัญญาอย่างมีประสิทธิภาพและ | วิธีดำเนินการมีการประชุมติดตาม
|  |  |  | สามารถตรวจสอบได้ | ความก้าวหน้าการดำเนินงานของ
ที่ปรึกษาเป็นประจำเดือน
|  |  |  | 3. มาตรการนำเทคโนโลยี | (Monthy) เพื่อใช้เป็นกลไกในการ
|  |  |  | สารสนเทศมาใช้ในการควบคุม | ติดตาม ตรวจสอบและบันทึกความ
|  |  |  | และป้องกันการทุจริต โดยจัด | ก้าวหน้าของงานอย่างต่อเนื่อง
|  |  |  | ตั้งกลุ่ม Line เพื่อเป็นช่องทาง | อันจะทำให้สามารถระบุช่วงเวลา
|  |  |  | ในการสื่อสาร ประสานงาน | ที่การดำเนินงานเกิดความล่าช้า
ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมสาธารณะประโยชน์ระดับชุมชน กิจกรรม งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4
ตอนควบคุม 0802 ตอนกระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.560+000 - กม.564+000 (งบจังหวัด) วงเงินงบประมาณ 34,498,655.00 บาท
ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความ | ระดับ | มาตรการควบคุม | วิธีการดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ
|  | เสี่ยงการทุจริต | ความเสี่ยง | หรือป้องกันความ |  | ตามแผนฯ
เสี่ยงการทุจริต
|  |  |  | และติดตามการดำเนินงานอย่าง | ตลอดจนสาเหตุและผู้ที่เกี่ยวข้อง
|  |  |  | มีประสิทธิภาพ | ได้อย่างชัดเจนซึ่งจะช่วยลดการใช้
ดุลยพินิจในการพิจารณางดเว้น
ค่าปรับ จัดตั้งกลุ่ม Line เพื่อใช้
เป็นช่องทางในการสื่อสารและ
ติดตามงานช่วยให้การประสาน
งานระหว่างคณะกรรมการฯ
และผู้ควบคุมงานเป็นไปอย่าง
รวดเร็วต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
สามารถติดตามความก้าวหน้า
พร้อมรายงานปัญหาได้แบบ
เรียลไทม์ อันเป็นการลดโอกาส
ในการปกปิดข้อมูลหรือการดำเนิน
การที่ไม่โปร่งใส อีกทั้งยังมี
หลักฐานการสื่อสารที่สามารถ
ตรวจสอบย้อนหลังได้ ซึ่งช่วย
ส่งเสริมความโปร่งใส
ความรับผิดชอบร่วมกัน และเพิ่ม
ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมสาธารณะประโยชน์ระดับชุมชน กิจกรรม งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4
ตอนควบคุม 0802 ตอนกระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.560+000 - กม.564+000 (งบจังหวัด) วงเงินงบประมาณ 34,498,655.00 บาท
ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความ | ระดับ | มาตรการควบคุม | วิธีการดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ
|  | เสี่ยงการทุจริต | ความเสี่ยง | หรือป้องกันความ |  | ตามแผนฯ
เสี่ยงการทุจริต
ประสิทธิภาพในการกำกับติดตาม
งานให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด
ได้อย่างเป็นรูปธรรม
|  |  | สูง | 4. มาตรการใช้เทคโนโลยี | เปิดเผยข้อมูลการตรวจรับโครงการ
|  |  |  | สารสนเทศเพื่อเผยแพร่และเปิด | ผ่านสื่อสังคมออนไลน์Facebook
|  |  |  | เผยข้อมูลการตรวจรับโครงการ | แขวงทางหลวงระนอง มาตรการ
|  |  |  | ผ่านสื่อสังคมออนไลน์Facebook | ดังกล่าวช่วยให้ประชาชนสามารถ
|  |  |  | แขวงทางหลวงระนอง | เข้าถึงข้อมูลการตรวจรับโครงการ
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง
เพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานอีกทั้งยังเปิดโอกาส
ให้สังคมร่วมตรวจสอบ แสดงความ
คิดเห็นหรือแจ้งข้อสังเกตได้แบบ
เรียลไทม์ ส่งผลให้การดำเนิน
โครงการมีความรอบคอบ ตรวจ
สอบได้ และช่วยลดความเสี่ยงใน
การทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมสาธารณะประโยชน์ระดับชุมชน กิจกรรม งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4
ตอนควบคุม 0802 ตอนกระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.560+000 - กม.564+000 (งบจังหวัด) วงเงินงบประมาณ 34,498,655.00 บาท
ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความ | ระดับ | มาตรการควบคุม | วิธีการดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ
|  | เสี่ยงการทุจริต | ความเสี่ยง | หรือป้องกันความ |  | ตามแผนฯ
เสี่ยงการทุจริต
|  |  | ต่ำ | 5. เปิดช่องทางร้องเรียนและ | จัดให้มีช่องทางร้องเรียนและแจ้ง | มีช่องทางร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
|  |  |  | แจ้งเบาะแส โครงการพัฒนาทาง | เบาะแส และการดำเนินการ | โครงการ ดังนี้
|  |  |  | หลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว | ก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวง | 1. สายด่วนกรมทางหลวง 1586
|  |  |  | ผ่านเว็บไซต์แขวงทางหลวง | เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวผ่าน | 2. เพจ Facebook
|  |  |  | ระนอง | เว็บไซต์ของแขวงทางหลวงระนอง | ชื่อเพจ : แขวงทางหลวงระนอง
[5 empty] | และสายด่วนกรมทางหลวง เพื่อ | 3. เว็บไซต์ แขวงทางหลวงระนอง
[5 empty] | เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม | ที่อยู่เว็บไซต์:http://ranong.doh.go.th
[5 empty] | ในการตรวจสอบการดำเนินงาน | 4. หมายเลขโทรศัพท์
[5 empty] | เพิ่มความโปร่งใส สามารถติดตาม | แขวงทางหลวงระนอง :077-811072
[5 empty] | และตรวจสอบได้อย่างต่อเนื่อง อัน | 5. ที่อยู่แขวงทางหลวงระนอง
[5 empty] | เป็นการลดความเสี่ยงและป้องกัน | 888 หมู่1 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
[5 empty] | การทุจริตในโครงการดังกล่าว | 85000
|  |  | สูง | 6. จัดทำบันทึกข้อตกลงความ | จัดทำบันทึกข้อตกลงความโปร่งใส | ได้ดำเนินการจัดทำบันทึกความ
|  |  |  | โปร่งใสในการปฏิบัติงานระหว่าง | ในการปฏิบัติงานระหว่างผู้ควบคุม | โปร่งใสในการปฏิบัติงานระหว่าง
|  |  |  | ผู้ควบคุมงานกับแขวงทางหลวง | งานกับแขวงทางหลวงระนอง โดย | ผู้ควบคุมงานกับแขวงทางหลวง
|  |  |  | ระนอง | กำหนดให้ผู้ควบคุมงาน ยึดถือหลัก | ระนอง
ความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและ
ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมสาธารณะประโยชน์ระดับชุมชน กิจกรรม งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4
ตอนควบคุม 0802 ตอนกระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.560+000 - กม.564+000 (งบจังหวัด) วงเงินงบประมาณ 34,498,655.00 บาท
ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความ | ระดับ | มาตรการควบคุม | วิธีการดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ
|  | เสี่ยงการทุจริต | ความเสี่ยง | หรือป้องกันความ |  | ตามแผนฯ
เสี่ยงการทุจริต
ตรวจสอบได้ ปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมาย ระเบียบ และเงื่อนไข
สัญญาอย่างเคร่งครัด งดเว้นการ
กระทำที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้
รับจ้างพร้อมทั้งกำหนดให้มีการ
ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผล
การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องอัน
เป็นการเสริมสร้างกลไกป้องกัน
และลดความเสี่ยงในการทุจริต
อย่างเป็นรูปธรรม
6 | เบิกจ่ายเงิน | เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ | ปาน | การเบิกจ่ายเงินควรกำหนดขั้นตอน | การดำเนินการเบิกจ่ายเงินมีการ | ผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
|  | การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างและ | กลาง | และอำนาจอนุมัติให้ชัดเจน โดย | ตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน | เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด โดยหลัง
|  | เรียกรับสินบน ผลประโยชน์ |  | แยกหน้าที่ผู้ขอเบิก ผู้ตรวจสอบ | ประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน | จากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้
|  | สิ่งตอบแทนจากผู้รับจ้าง |  | และผู้อนุมัติออกจากกัน พร้อม | ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบก่อน | เห็นชอบการตรวจรับงานจ้าง
|  | หรือยอมรับเพื่ออำนวย |  | ตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ | อนุมัติทุกครั้ง โดยกำหนดให้มีการ | เรียบร้อยแล้ว จึงตรวจสอบเอกสาร
|  | ความสะดวกในการเร่งรัด |  | ครบถ้วนก่อนดำเนินการทุกครั้ง | แยกหน้าที่ของผู้ขอเบิก | หลักฐานการเบิกจ่าย เห็นว่าถูกต้อง
ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมสาธารณะประโยชน์ระดับชุมชน กิจกรรม งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4
ตอนควบคุม 0802 ตอนกระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.560+000 - กม.564+000 (งบจังหวัด) วงเงินงบประมาณ 34,498,655.00 บาท
ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความ | ระดับ | มาตรการควบคุม | วิธีการดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ
|  | เสี่ยงการทุจริต | ความเสี่ยง | หรือป้องกันความ |  | ตามแผนฯ
เสี่ยงการทุจริต
|  | การเบิกจ่ายเงินให้รวดเร็ว |  | รวมทั้งจัดทำทะเบียนคุมและ | ผู้ตรวจสอบและผู้อนุมัติออกจากกัน | เป็นไปตามระเบียบฯ และได้ขออนุมัติ | เบิกจ่ายผ่าน
|  | เกินกว่าขั้นตอนที่กำหนด |  | ตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ | อย่างชัดเจน พร้อมทั้งจัดทำ | เบิกจ่ายงบประมาณตามขั้นตอน | สำนักงาน
|  | หรือไม่ตรวจสอบความ |  | เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่าง | ทะเบียนคุมและบันทึกข้อมูลการ | จนถึงกระบวนการติดตามผลการเบิก | จังหวัดระนอง
|  | ถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร |  | โปร่งใส ถูกต้อง และสามารถ | เบิกจ่ายให้สามารถตรวจสอบย้อน | จ่ายตรงให้บัญชีคู่ค้า พร้อมจัดทำ | โดยสำนักงาน
|  | หลักฐานและผลงานตาม |  | ตรวจสอบได้อันเป็นการลดความ | หลังได้ รวมถึงมีการสุ่มตรวจสอบ | ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ | จังหวัดระนอง
|  | สัญญาอย่างเคร่งครัด |  | เสี่ยงในการทุจริตและสร้างความ | และติดตามผลการดำเนินงานเป็น | สำหรับการตรวจสอบย้อนหลังได้ | เป็นผู้รับผิดชอบ
|  | (มาตรา 149, 157) |  | เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของ | ประจำ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็น | ทั้งนี้ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ | และเป็นผู้ตอบ
|  |  |  | หน่วยงาน | ไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องและลด | สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ได้ดำเนินการ | ผลการดำเนิน
[5 empty] | ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตใน | ให้เสร็จสิ้นภายใน 5 วันทำการ นับถัด | การเบิกจ่ายเงิน
[5 empty] | หน่วยงาน | จากวันที่ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง
ถูกต้องแล้ว หรือนับแต่วันได้รับแจ้ง
จากหน่วยงานย่อย ซึ่งเป็นไปตามการ
เร่งรัดการเบิกจ่ายของกรมบัญชีกลาง
7 | การบำรุงรักษา | การใช้อำนาจหน้าที่โดย | ปาน | มีแนวทางและวิธีการป้องกันช่อง | วิธีการดำเนินการ | ในระยะเวลาของการรับประกันความ
| และรับประกัน | มิชอบของเจ้าหน้าที่หรือผู้ | กลาง | ว่างที่อาจนำไปสู่การทุจริตหรือ | 1. การบำรุงรักษาโครงการ | ชำรุดบกพร่องของโครงการตามสัญญา
|  | ที่เกี่ยวข้อง เช่น การละเลย |  | การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ | (Maintenance) บำรุงรักษาขณะ | เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จส่งมอบ
|  | ไม่ตรวจสอบสภาพงานตาม |  | มีกลไกตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า | ก่อสร้างผู้รับจ้างมีหน้าที่บำรุงรักษา | พื้นที่รับผิดชอบให้แขวงทางหลวง
|  | เงื่อนไขการรับประกัน |  | ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญาก่อน | ทางและสิ่งอำนวยความสะดวกใน | ระนองแล้ว ทางแขวงฯก็จะกำชับ
|  | การยินยอมให้ผู้รับจ้างไม่ |  | คืนหลักประกันการตรวจสอบ | ระหว่างโครงการเพื่อให้จราจรใช้ | ให้หมวดทางหลวงในพื้นที่รับผิดชอบ
|  | ดำเนินการแก้ไขข้อ |  | ความชำรุดบกพร่อง | งานได้อย่างปลอดภัย บำรุงรักษา | ดูแลเส้นทางตรวจสอบความชำรุด
ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมสาธารณะประโยชน์ระดับชุมชน กิจกรรม งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4
ตอนควบคุม 0802 ตอนกระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.560+000 - กม.564+000 (งบจังหวัด) วงเงินงบประมาณ 34,498,655.00 บาท
ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความ | ระดับ | มาตรการควบคุม | วิธีการดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ
|  | เสี่ยงการทุจริต | ความเสี่ยง | หรือป้องกันความ |  | ตามแผนฯ
เสี่ยงการทุจริต
|  | บกพร่องภายในระยะเวลา |  | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้อง | หลังก่อสร้าง (Maintenance | บกพร่อง ซึ่งเป็นภารกิจหลักในการ
|  | ที่กำหนดหรือมีการเรียกรับ |  | ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง | Operation) หน่วยงานปฏิบัติการ | ดูแลความเรียบร้อยของเส้นทางให้มี
|  | สินบนและผลประโยชน์ |  | ของงานก่อนสิ้นสุดระยะเวลา | (เช่น หมวดทางหลวง) ดำเนินการ | ความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้
|  | ตอบแทนเพื่อแลกกับการ |  | รับประกัน หากพบความเสียหาย | รักษาความสะอาด ป้ายเตือนและ | เส้นทาง หากพบความชำรุดบกพร่อง
|  | ผ่อนผันเงื่อนไข รวมถึงการ |  | ผู้รับจ้างต้องดำเนินการซ่อมแซม | เครื่องหมายจราจร เพื่อให้ | ก็จะรายงานให้ทางแขวงฯรับทราบ
|  | สมยอมกัน เพื่อให้พ้นความ |  | ให้เรียบร้อยตามมาตรฐานที่ระบุ | ทางหลวงอยู่ในสภาพดี | และแจ้งผู้รับจ้างเข้าดำเนินการซ่อม
|  | รับผิดชอบตามสัญญา |  | ในสัญญาการควบคุมการคืนหลัก |  | แซมโดยด่วน เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา
|  | (มาตรา 149, 157) |  | ประกันสัญญามีกระบวนการ | 2. การรับประกันงาน | ทุกประการและมีหลักฐานหลังจากการ
|  |  |  | ตรวจสอบสิทธิ์และภาระผูกพัน | (Warranty & Guarantee) | ดำเนินการแก้ไขแล้ว จนกว่าจะสิ้นสุด
|  |  |  | อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการคืน | หลักประกันสัญญา ผู้รับจ้างต้อง | ระยะเวลารับประกัน
|  |  |  | หลักประกันโดยที่งานยังมีความ | วางหลักประกันเพื่อรับประกัน
|  |  |  | ชำรุดบกพร่องอยู่ ซึ่งถือเป็น | ความชำรุดบกพร่องของงาน
|  |  |  | จุดเสี่ยงสำคัญในการทุจริต | (Warranty) ตามเงื่อนไขของ
กรมทางหลวง มีการประเมินผล
การดำเนินงานโครงการย่อยตาม
มาตรฐานที่กำหนด
| ลงชื่อ............................................................(ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ) |  |  |  | ลงชื่อ........................................................(หัวหน้าผู้จัดทำ)
| (นางสาวสุคณฑา แอ่นปัญญา) |  |  |  | (นายอภิชาติ เพชรศรีจันทร์)
| ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ |  |  |  | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงะรนอง